Приложение

к приказу управления образования

администрации Минераловодского

городского округа

от 09.09.2021 №  676

План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Минераловодском городском округе  в 2021-2022 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Анализ проведения ГИА в 2021 году в Минераловодском городском округе |  |  |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-2021 в Минераловодском городском округе | июль-август 2021 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 1.2. | Мониторинг результатов ГИА-11 и ГИА-9: - по участникам ГИА в разрезе общеобразовательных учреждений и учебных предметов; - по среднему баллу. | июль-август 2021 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 1.3 | Мониторинг трудоустройства выпускников 9,11 классов 2021 года | сентябрь | Ковалева И.А. |
| 1.4 | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по повышению качества образования с учётом результатов ГИА-2021 в Минераловодском городском округе | август 2021 года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 1.5 | Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом обеспечении ГИА-9,11 | октябрь 2021 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| II. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА-2022 (по графику СКИРО ПК и ПРО) | в течение учебного года | Белоусова И.А., руководители ОУ |
| 2.2 | Участие учителей-предметников, педагогов-психологов в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11, организованных СКИРО ПК и ПРО | в течение учебного года | Белоусова И.А., руководители ОУ |
| 2.3 | Организация методических семинаров, практикумов, мастер-классов в Минераловодском городском округе с учителями-предметниками по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Белоусова И.А., руководители ОУ, руководители РМО |
| 2.4 | Организация работы психологических служб в общеобразовательных организациях по сопровождению ГИА-9 и ГИА-11: - групповые консультации, - индивидуальные занятия, - занятия-тренинги, аутотренинги, организация встреч с выпускниками прошлых лет | постоянно | Руководители ОУ, педагоги-психологи ОУ |
| 2.5 | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | Руководители ОУ |
| 2.6 | Организация и участие в РПР, ВПР, муниципальных диагностических и проверочных работах | в течение учебного года | Абдулова С.А., Сухопарова С.В., Белоусова И.А., руководители ОУ |
| 2.7 | Анализ планов подготовки и проведения ГИА-2022 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательных организаций Минераловодского городского округа, показавших низкие результаты по ГИА в 2021 году | октябрь 2021 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 2.8 | Оказание методической помощи общеобразовательным организациям, показавшие низкие результаты на ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | в течение учебного года | Руководители РМО |
| III | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.1 | ГИА-9: |  |  |
|  | - утверждение персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в 2021/22 учебном году | октябрь 2021 года | Безруких Л.А., руководители ОУ |
|  | - разработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2022 году на территории Минераловодского городского округа; | по плану РЦОИ | Сухопарова С.В. |
|  | - согласование с министерством образования Ставропольского края перечня пунктов проведения ГИА-9 | октябрь 2021 года | Безруких Л.А., Сухопарова С.В. |
|  | - формирование персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в устной форме и др.) | по плану РЦОИ | Сухопарова С.В. |
|  | - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9 | апрель 2022 года | Безруких Л.А. |
| 3.2 | ГИА-11: |  |  |
|  | - утверждение персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в 2021/22 учебном году; | Октябрь 2021 года | Безруких Л.А., руководители ОУ |
|  | - согласование с министерством образования Ставропольского края перечня пунктов проведения ГИА-11 | октябрь 2021 года | Безруких Л.А., Абдулова С.А. |
|  | - разработка организационно-территориальных схем проведения ГИА-11 в Минераловодском городском округе | по плану РЦОИ | Абдулова С.А. |
|  | - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты) | по плану РЦОИ | Безруких Л.А. Абдулова С.А. |
| 3.3 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального и школьного уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами | в течение года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Руководители ОУ |
| 3.4 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах: - управления образования администрации Минераловодского городского округа; - на сайтах общеобразовательных учреждений | в течение года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Решетникова С.А. Белоусова И.А. Руководители ОУ |
| 3.5 | Подготовка Постановления о создании Координационного совета по ГИА | март 2022 года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. |
| 3.6 | Разработка и утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году в общеобразовательных организациях округа | сентябрь 2021 года | Руководители ОУ |
| IV. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 4.1 | Внесение предложений в плановый период 2022 г. в части: - оплаты транспортных расходов в период проведения ГИА-9, ГИА-11 при организации доставки экзаменационных материалов сотрудниками управления образования администрации Минераловодского городского округа; - транспортировки участников ГИА в пункты проведения экзамена, организованных на территории других муниципальных образований; - оснащения оборудованием ППЭ: поточный сканер (резервный), блоки бесперебойного питания; - приобретение расходных материалов: картриджи, файлы, скоросшиватели, флешки, диски канцелярские товары; - оплата резервного модем-интернета. | октябрь 2021 года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Блинова И.Е. |
| V. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1 | Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для: - ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, - руководителей ППЭ, - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11, - технических специалистов | в соответствии с графиком МО СК, СКИРО ПК и ПРО, РЦОИ | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Руководители ОУ |
| 5.2 | Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для: - организаторов ППЭ, - общественных наблюдателей, - ассистентов, - специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | март-май 2022 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Руководители ОУ |
| 5.3 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучении и семинарах, проводимых ФГБНУ «ФИПИ», СКИРО ПК и ПРО | в соответствии с графиком ФИПИ, СКИРО ПК и ПРО | Белоусова И.А. Руководители ОУ |
| 5.4 | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на образовательной Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА ( https://edu.rustest.ru/) | По графику | Решетникова С.А. Руководители ОУ |
| VI | Организационное сопровождение ГИА-2022 |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году из числа: - обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесение сведений в РИС | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Решетникова С.А. |
| 6.2 | Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - сведения об участии в итоговом собеседовании по русскому языку; - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК, руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов; - специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесение сведений в РИС | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Решетникова С.А. |
| 6.3 | Обеспечение участия в ВКС по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2022 году | в течение 2021-2022 учебного года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Решетникова С.А. Руководители ОУ |
| 6.4 | Проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР, курирующими ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение 2021-2022 учебного года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  |  |
|  | - участие в краевом родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2021/22 учебном году | По плану МО СК | Абдулова С.А. руководители ОУ |
|  | - работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/22 учебном году; | ноябрь-декабрь 2021 года | Педагоги-психологи ОУ |
|  | - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в XI классе | ноябрь 2021 года | Абдулова С.А. Белоусова И.А. Руководитель РМО |
|  | - ознакомление обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) ГИА-11 | октябрь – ноябрь 2021 года | Руководители ОУ |
|  | - организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021 года | Абдулова С.А. Руководители ОУ Руководитель РМО |
|  | - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Февраль, май 2022 года | Абдулова С.А. Руководители ОУ Руководитель РМО |
| 6.6 | Осуществление взаимодействия по вопросам организации и проведения ГИА с: - отделом МВД России по Минераловодскому городскому округу, - ООО «Центральная диспетчерская служба», - филиалом ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Минеральные Воды, - Минераловодской дистанции электроснабжения, - ГБУЗ «Минераловодская районная больница», - станцией скорой медицинской помощи, - СПСЧ ФПС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, - ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный», - ОАО «Минераловодские районные электрические сети», - ГЦТЭТ г. Минеральные Воды, - ООО «Бока и Ко», - ООО «Кавказ Интернет Сервис», - отделом общей безопасности администрации Минераловодского городского округа | в период подготовки и проведения ГИА | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 6.7 | Участие в региональных и всероссийских тренировочных мероприятиях по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» | По плану МО СК | Абдулова С.А. |
| 6.8 | Тестирование системы наблюдения в ППЭ | По плану МО СК | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |
| 6.9 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: - организация работы психолого-медико-педагогической комиссии | в течение учебного года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Штыкова В.А. Руководители ОУ Руководители ППЭ |
|  | - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению ГВЭ | февраль-апрель 2022 |  |
| 6.10 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9, ГИА- 11; | март-май 2022 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
|  | - сбор заявлений от лиц, на получение статуса общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11 | март-май 2022 года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Руководители ОУ |
|  | - консультационная поддержка на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей в ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. |
| 6.11 | Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по иностранному языку, русскому языку, информатике и ИКТ | май-июнь 2022 | Сухопарова С.В. Руководители ОУ |
| 6.12 | Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике и химии | май-июнь 2022 | Сухопарова С.В. Руководители ОУ |
| 6.13 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | февраль 2022 | Сухопарова С.В. Руководители ОУ |
|  | - работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической подготовки к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021/22 учебном году; | ноябрь-январь 2021 года | Педагоги-психологи ОУ |
|  | - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2022 года | Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Руководитель РМО |
|  | - организация и проведение повторного итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки для обучающихся, получивших незачет | Март, май 2022 года | Сухопарова С.В. Руководители ОУ |
| VII | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в управлении образования администрации Минераловодского городского округа и образовательных учреждениях | в течение учебного года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Администрация ОУ |
| 7.2 | Организация информирования граждан о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации на официальных сайтах УО и образовательных учреждениях | в течение учебного года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Администрация ОУ |
|  | ГИА-9 - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового собеседования по русскому языку | Сухопарова С.В. Решетникова С.А. Администрация ОУ |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-9 по учебным предметам; | до 31.12.2021 |  |
|  | - о сроках проведения ГИА-9; | до 01.04.2022 |  |
|  | - о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | до 20.04.2022 |  |
|  | - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | до 20.04.2022 |  |
|  | ГИА-11 - о сроках и местах регистрации для участия в написания итогового сочинения (изложения) | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Абдулова С.А. Решетникова С.А. Администрация ОУ |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-11 по учебным предметам; местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | - о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | не позднее чем за месяц начала экзаменов |  |
|  | - о сроках, местах, и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |
| 7.3 | Проведение и организация участия: - в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2022 году ГИА-9 и ГИА-11; - родительских собраний муниципального, школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Руководители ОУ |
| VIII. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; - информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Решетникова С.В. |
| 8.2 | Организация и проведение муниципальных репетиционных экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору | в течение учебного года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. |
| 8.3 | Организация консультаций для учащихся 9 и 11 классов по учебным предметам | в течение учебного года | Руководители ОУ учителя-предметники |
| 8.4 | Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 2021 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентности учителей-предметников: - разработка и выполнение планов ОО по повышению качества образования; - проведение индивидуальных консультаций для педагогических работников, выпускники которых показали «низкие» результаты на ГИА-2021 | в течение учебного года | Абдулова С.А. Сухопарова С.В. Белоусова И.А. Руководители РМО |
| 8.5 | Участие в работе Координационного совета Минераловодского городского округа по вопросам подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | апрель 2022 года | Безруких Л.А. Абдулова С.А. Сухопарова С.В. руководители школ-ППЭ |